## Casos de Uso
Proyecto: | Fix technology
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Total
Identificador (ID) de CU | Elemento | Tarea | Responsable | Estatus | Minutos estimados totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
MD_FT | Modelo de domminio | Crear el modelo de dominio para el negocio Fix Technology | Ángel Daniel | Hecho | 60 | 22 | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 |  | 38 | 22 | 38
DC_DOM | Diagrama de clases | Crear el diagrama de clases para las entidades del dominio | Ángel Daniel | Hecho | 180 | 37 | 143 | 11 | 132 | 4 | 128 | 3 | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125 | 55 | 125
DC_UI | Diagrama de clases | Crear el diagrama de clases para las interfaces del sistema | Ángel Daniel | Hecho | 120 | 38 | 82 | 11 | 71 | 24 | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 | 73 | 47
DC_DAO | Diagrama de clases | Crear el diagrama de clases para el acceso a los datos | Ángel Daniel | Hecho | 180 | 13 | 167 | 10 | 157 | 6 | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 |  | 151 | 29 | 151
D_ER | Diagrama entidad-relación | Crear el modelo entidad-relación para la base de datos | Ángel Daniel | Por iniciar | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 | 0 | 90
BD_FT | Base de datos | Pogramar la base de datos modelada en el diagrama E-R | Ángel Daniel | Por iniciar | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 0 | 120
MAIN_GUI | Interfaz gráfca | Realizar el prototipo para la interfaz principal del sistema | Ángel Daniel | Hecho | 30 | 29 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
GUI_CU01 | Interfaz gráfca | Realizar el prototipo para la interfaz del CU01 "Registrar recepción de equipo" | Ángel Daniel | Hecho | 60 | 59 | 1 | 7 | -6 | 11 | -17 |  | -17 |  | -17 |  | -17 |  | -17 |  | -17 |  | -17 |  | -17 |  | -17 |  | -17 |  | -17 |  | -17 |  | -17
GUI_CU02 | Interfaz gráfca | Realizar el prototipo para la interfaz del CU02 "Buscar información de equipo" | Ángel Daniel | Hecho | 30 | 23 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7
GUI_CU03 | Interfaz gráfca | Realizar el prototipo para la interfaz del CU03 "Editar información de equipo" | Ángel Daniel | Hecho | 45 | 11 | 34 |  | 34 | 3 | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31
DESC_CU01 | Caso de uso | Escribir la descripción del CU01 "Registrar recepción de equipo" | Ángel Daniel | Hecho | 120 | 61 | 59 | 30 | 29 | 44 | -15 |  | -15 |  | -15 |  | -15 |  | -15 |  | -15 |  | -15 |  | -15 |  | -15 |  | -15 |  | -15 |  | -15 |  | -15 | 135 | -15
DESC_CU02 | Caso de uso | Escribir la descripción del CU02 "Buscar información de equipo" | Ángel Daniel | Hecho | 30 | 50 | -20 |  | -20 |  | -20 |  | -20 |  | -20 |  | -20 |  | -20 |  | -20 |  | -20 |  | -20 |  | -20 |  | -20 |  | -20 |  | -20 |  | -20 | 50 | -20
DESC_CU03 | Caso de uso | Escribir la descripción del CU03 "Editar información de equipo" | Ángel Daniel | Hecho | 60 | 38 | 22 | 48 | -26 |  | -26 |  | -26 |  | -26 |  | -26 |  | -26 |  | -26 |  | -26 |  | -26 |  | -26 |  | -26 |  | -26 |  | -26 |  | -26 | 86 | -26
DR_CU01 | Diagrama de robustez | Crear el diagrama de robustez del CU01 "Registrar recepción de equipo" | Ángel Daniel | Hecho | 90 | 109 | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 |  | -19 | 109 | -19
DR_CU02 | Diagrama de robustez | Crear el diagrama de robustez del CU02 "Buscar información de equipo" | Ángel Daniel | Hecho | 30 | 41 | -11 |  | -11 |  | -11 |  | -11 |  | -11 |  | -11 |  | -11 |  | -11 |  | -11 |  | -11 |  | -11 |  | -11 |  | -11 |  | -11 |  | -11 | 41 | -11
DR_CU03 | Diagrama de robustez | Crear el diagrama de robustez del CU03 "Editar información de equipo" | Ángel Daniel | Hecho | 45 | 106 | -61 |  | -61 |  | -61 |  | -61 |  | -61 |  | -61 |  | -61 |  | -61 |  | -61 |  | -61 |  | -61 |  | -61 |  | -61 |  | -61 |  | -61 | 106 | -61
DS__CU01 | Diagrama de secuenca | Crear el diagrama de secuencia del CU01 "Registrar recepción de equipo" | Ángel Daniel | Por iniciar | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 0 | 120
DS__CU02 | Diagrama de secuenca | Crear el diagrama de secuencia del CU02 "Buscar información de equipo" | Ángel Daniel | Por iniciar | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 | 0 | 90
DS__CU03 | Diagrama de secuenca | Crear el diagrama de secuencia del CU03 "Editar información de equipo" | Ángel Daniel | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
PROY_FT | Proyecto en Visual Studio | Preparar el proyecto para el sistema | Ángel Daniel | Por iniciar | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 0 | 15
CON_BD | Paquete acceso datos | Crear el paquete de acceso a datos en el proyecto del sistema | Ángel Daniel | Por iniciar | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 45 | 0 | 45
PROY_PRU | Proyecto en Visual Studio | Preparar el proyecto para las pruebas unitarias del sistema Fix Technology | Ángel Daniel | Por iniciar | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 0 | 15
COD_CU01 | Código | Implementar el CU01 "Registrar recepción de equipo" | Ángel Daniel | Por iniciar | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 | 0 | 600
COD_CU02 | Código | Implementar el CU02 "Buscar información de equipo" | Ángel Daniel | Por iniciar | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 450 |  | 450
COD_CU03 | Código | Implementar el CU03 "Editar información de equipo" | Ángel Daniel | Por iniciar | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 | 0 | 900
PRU_01 | Pruebas unitarias | Crear las pruebas unitarias ncesarias para el código del CU01 "Registrar recepción de equipo" | Ángel Daniel | Por iniciar | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 0 | 120
PRU_02 | Pruebas unitarias | Crear las pruebas unitarias ncesarias para el código del CU02 "Buscar información de equipo" | Ángel Daniel | Por iniciar | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 0 | 120
PRU_03 | Pruebas unitarias | Crear las pruebas unitarias ncesarias para el código del CU03 "Editar información de equipo" | Ángel Daniel | Por iniciar | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 0 | 120
|  |  |  | TOTAL | 3945 |  | 3945 |  | 3945 |  | 3945 |  | 3945 |  | 3945 |  | 3945 |  | 3945 |  | 3945 |  | 3945 |  | 3945 |  | 3945 |  | 3945 |  | 3945 |  | 3945 |  | 3945 | 0 | 3945
706

## Instructivo
Lista de tareas de la revisión : Instructivo
Proyecto:
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de CU | Código que hace referencia al elemento de la Lista de Casos de Uso al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Elemento | Descripcion del Elemento a entregar, puede ser un caso de uso o cualquier otro elemento, por ejemplo, Modelo de datos, diagrama de clases, documento, manual de usuario
Tarea | Nombre de la tarea que se realizará, representa el elemento mínimo que se planifica. Para cada CU se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Responsable | Persona integrante del equipo que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario dado que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión. Una persona tomará una o varias tareas, y una vez que éstas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo . Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración.
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el la iteración y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.